## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
П А С П О Р Т | [41 empty] | Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович
регионального проекта | [43 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | [41 empty] | Сертификат: 243a3d140203461c1dcda1abdfeb64cf
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 14.01.2026 по 09.04.2027
Дата подписания: 21.07.2026
Дата утверждения паспорта: 10.08.2026
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | [5 empty] | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | [17 empty] | Срок реализации проекта | [12 empty] | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2028)
Куратор регионального проекта | [5 empty] | Денисов Николай Константинович | [17 empty] | министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Руководитель регионального проекта | [5 empty] | Фирстов Алексей Олегович | [17 empty] | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Администратор регионального проекта | [5 empty] | Цветков Сергей Федорович | [17 empty] | Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | [5 empty] | 1. | [5 empty] | Государственная программа | [11 empty] | Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области
[6 empty] | 2. | [5 empty] | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | [11 empty] | Комплексное развитие сельских территорий
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [9 empty] | Период, год
[10 empty] | значение |  |  |  | год | [5 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 |  |  |  |  | 2026 | [5 empty] | 2027 | [7 empty] | 2028
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 11
1. | Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,2 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»
1.1. | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | ГП, РП |  |  | Тысяча семей |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0,021 | [6 empty] | 0,053 |  |  |  |  | 0,025 | [5 empty] | - | [7 empty] | -
1.2. | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | ГП РФ, ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 33,6 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | - | [6 empty] | 37,07 |  |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [7 empty] | 34
1.3. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП РФ, ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | 39,8 |  |  |  | 2021 | [5 empty] | 42,61 | [6 empty] | 45,51 |  |  |  |  | 45,51 | [5 empty] | 45,51 | [7 empty] | 45,51
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам | [42 empty] | На конец 2026 года
[10 empty] | янв. |  | фев. | [5 empty] | март |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль | [5 empty] | авг. |  |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  | 16
1. | Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,2 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»
1.1. | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | ГП, РП |  |  | Тысяча семей |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 0,025
1.2. | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | ГП РФ, ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 35
1.3. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП РФ, ГП, РП |  |  | Процент |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | 45,51
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [16 empty] | Тип мероприятия (результата) | [6 empty] | Уровень мероприятия (результата) |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[13 empty] | значение |  |  |  | год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  | 2028
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 14
1. | К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,2 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | X | [5 empty] | Тысяча квадратных метров |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2021 |  | 0,457 |  |  |  | 0,769 |  |  |  |  | 0,162 | - |  |  |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)
1.1.1. | -
1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. | X | [5 empty] | Единица |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 2022 |  | 30 |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 23 | 62 |  |  |  | 22 |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | [6 empty] | ФП вне НП, РП |  |  |  |  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)
1.2.1. | Строительство жилых помещений (жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договорам найма жилого помещения | X | [5 empty] | Единица |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  | 53 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | -
1.2.2. | -
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [35 empty] | Всего (тыс.рублей)
|  |  | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027 | [7 empty] | 2028
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [8 empty] | 8
1. | К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,2 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |  | 415992.75 | [5 empty] | 497882.46 | [5 empty] | 134086.43 | [6 empty] | 481171.7 | [7 empty] | 181616.2 | [8 empty] | 1710749.54
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты |  | 4651.35 | [5 empty] | 4847.9 | [5 empty] | 2730.43 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 12229.68
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 4651.35 | [5 empty] | 4847.9 | [5 empty] | 2730.43 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 12229.68
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. |  | 411341.4 | [5 empty] | 493034.56 | [5 empty] | 131356 | [6 empty] | 481171.7 | [7 empty] | 181616.2 | [8 empty] | 1698519.86
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 330860.39 | [5 empty] | 417002.96 | [5 empty] | 86499.5 | [6 empty] | 326527.4 | [7 empty] | 142819 | [8 empty] | 1303709.25
1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 330860.39 | [5 empty] | 417002.96 | [5 empty] | 86499.5 | [6 empty] | 326527.4 | [7 empty] | 142819 | [8 empty] | 1303709.25
1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 350874.3 | [5 empty] | 446727.16 | [5 empty] | 87728.5 | [6 empty] | 331305.9 | [7 empty] | 145362.2 | [8 empty] | 1361998.06
1.2.4. | Внебюджетные источники |  | 60467.1 | [5 empty] | 46307.4 | [5 empty] | 43627.5 | [6 empty] | 149865.8 | [7 empty] | 36254 | [8 empty] | 336521.8
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  | 415992.75 | [5 empty] | 497882.46 | [5 empty] | 134086.43 | [6 empty] | 481171.7 | [7 empty] | 181616.2 | [8 empty] | 1710749.54
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 335511.74 | [5 empty] | 421850.86 | [5 empty] | 89229.93 | [6 empty] | 326527.4 | [7 empty] | 142819 | [8 empty] | 1315938.93
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 350874.3 | [5 empty] | 446727.16 | [5 empty] | 87728.5 | [6 empty] | 331305.9 | [7 empty] | 145362.2 | [8 empty] | 1361998.06
Внебюджетные источники |  |  | 60467.1 | [5 empty] | 46307.4 | [5 empty] | 43627.5 | [6 empty] | 149865.8 | [7 empty] | 36254 | [8 empty] | 336521.8
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [47 empty] | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
|  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | март |  |  |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь | [5 empty] | июль |  |  |  | авг. | [5 empty] | сен. | [5 empty] | окт. |  |  | ноя.
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  | 14
1. | К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,2 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 2730.43
1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 86499.5
ИТОГО: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 89229.93