## Лист
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,2 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 12229.68 | Соглашение -
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 4651.35 | Соглашение -
1.1.К.1. | Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2024 год | X | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.2. | Заключение соглашения с МСХ РФ | X | 01.01.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.3. | Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.4. | Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.5. | Перечисление средств | X | 30.04.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Предоставление годового отчета в МСХ РФ | X | 31.12.2024 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 4847.9 | Соглашение -
1.1.К.1. | Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2024 год | X | 01.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.2. | Заключение соглашения с МСХ РФ | X | 01.01.2025 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.3. | Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2025 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2025 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.5. | Перечисление средств | X | 30.04.2025 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.6. | Предоставление годового отчета в МСХ РФ | X | 20.01.2026 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 2730.43 | Соглашение -
1.1.К.1. | Заключение соглашения с МСХ РФ | X | 01.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.2. | Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2026 год | X | 01.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Перечисление средств | X | 30.04.2026 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2026 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.5. | Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2026 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.1.К.1. | Заключение соглашения с МСХ РФ | X | 01.01.2027 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.2. | Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2027 год | X | 01.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.3. | Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2027 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2027 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.5. | Перечисление средств | X | 30.04.2027 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 0 | Соглашение -
1.1.К.1. | Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2028 год | X | 01.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Приказ
1.1.К.2. | Заключение соглашения с МСХ РФ | X | 01.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.3. | Перечисление средств | X | 30.04.2028 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.К.4. | Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2028 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.1.К.5. | Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат | X | 30.04.2028 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 1698519.86 | Соглашение -
1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 411341.4 | Соглашение -
1.2.К.1. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ | X | 30.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2.К.2. | Заключен муниципальный контракт | X | 28.02.2024 | 1.2.К.1. |  | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.К.3. | Начало выполнения работ | X | 01.06.2024 |  | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.К.4. | Завершение работ | X | 31.12.2024 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.5. | Предоставление информации о завершении реализации | X | 20.01.2025 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Отчет
1.2.1. | Приобретение индивидуального жилого дома в с.Инкино Бутурлинского муниципального округа Нижегородской oбласти | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.1.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.1.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1.К.3. | Объект недвижимого имущества приобретен | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор
1.2.2. | Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п.Тоншаево Тоншаевского муниципального округа Нижегородской oбласти (2) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7650 | Соглашение
1.2.2.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.2.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.3. | Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п. Шайгино Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 4590 | Соглашение
1.2.3.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.3.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.4. | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской oбласти (1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.4.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.4.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.4.К.3. | Объект недвижимого имущества приобретен | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор
1.2.5. | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (2) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.5.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.5.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.5.К.3. | Объект недвижимого имущества приобретен | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор
1.2.6. | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (3) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.6.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.6.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.6.К.3. | Объект недвижимого имущества приобретен | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор
1.2.7. | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (4) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.7.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.7.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.7.К.3. | Объект недвижимого имущества приобретен | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор
1.2.8. | Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 54 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Верхнее Талызино | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.8.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.8.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.8.К.3. | Объект недвижимого имущества приобретен | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор
1.2.9. | Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Ильинка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.9.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.9.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.9.К.3. | Объект недвижимого имущества приобретен | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор
1.2.10. | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Сосновка, Спасского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.10.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.10.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.10.К.3. | Объект недвижимого имущества приобретен | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор
1.2.11. | Строительство жилого дома площадью 72 м2 по адресу:Нижегородская область,Вознесенский муниципальный округ,р.п.Вознесенское,ул.Ушакова д.24 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 6550 | Соглашение
1.2.11.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.11.К.2. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 01.10.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.11.К.3. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 01.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.11.К.4. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.12. | Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул.Медицинская, земельный участок 13 (52:10:0110031:230) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.12.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.12.К.2. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 01.10.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Акт выполненных работ
1.2.12.К.3. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 01.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Акт выполненных работ
1.2.12.К.4. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.13. | Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Чкаловск, село Вершилово, ул.Луговая, участок №1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 9421.8 | Соглашение
1.2.13.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.13.К.2. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 01.10.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.13.К.3. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 01.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.13.К.4. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.14. | Строительство индивидуального жилого дома, для предоставления по договорам социального найма по адресу: Нижегородская область, р-н Воскресенский, р.п.Воскресенское, ул.Родионова, дом 33. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 6071.7 | Соглашение
1.2.14.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.14.К.2. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 01.10.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.14.К.3. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 01.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.14.К.4. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.15. | Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул.Медицинская, земельный участок 11 (52:10:0110031:229) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.15.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.15.К.2. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 01.10.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.15.К.3. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 01.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.15.К.4. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.16. | Строительство жилого дома площадью 54 м2 по адресу:Нижегородская область,Вознесенский муниципальный округ,р.п.Вознесенское,ул.Ушакова д.15 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 4750 | Соглашение
1.2.16.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.16.К.2. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 01.10.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.16.К.3. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 01.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.16.К.4. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.17. | Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул.Медицинская, земельный участок 9 (52:10:0110031:236) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.17.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.17.К.2. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 01.10.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Акт выполненных работ
1.2.17.К.3. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 01.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Акт выполненных работ
1.2.17.К.4. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.18. | Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Уренский муниципальный округ, д.Большое Горево, ул.Советская, д.44 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 4920 | Соглашение
1.2.18.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.18.К.2. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 01.10.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.18.К.3. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 01.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.18.К.4. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 23.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.19. | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской oбласти (5) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Соглашение
1.2.19.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 30.06.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.19.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 19.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.20. | Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области, предоставляемой по договору найма жилого помещения (1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Район Володарский, Город Володарск |  |  | 0 | Соглашение
1.2.20.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.20.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.21. | Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области, предоставляемой по договору найма жилого помещения(2) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Район Володарский |  |  | 0 | Соглашение
1.2.21.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.21.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.22. | Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в черте г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области, предоставляемой по договору найма жилого помещения (3) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Район Володарский, Город Володарск |  |  | 0 | Соглашение
1.2.22.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.22.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.23. | Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в черте г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области предоставляемой по договору найма жилого помещения (4) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Район Володарский, Город Володарск |  |  | 0 | Соглашение
1.2.23.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.23.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.24. | Приобретение индивидуального жилого дома для предоставления по договору найма жилого помещения в р.п.Дальнее Константиново Нижегородской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Район Дальнеконстантиновский, Рабочий поселок Дальнее Константиново, Улица Комсомольская |  |  | 0 | Соглашение
1.2.24.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.24.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.25. | Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Район Сеченовский, Село Сеченово |  |  | 0 | Соглашение
1.2.25.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.26. | Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (2) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Район Сеченовский, Село Сеченово |  |  | 0 | Соглашение
1.2.26.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.26.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.27. | Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Ильино-Заборское Семеновского городского округа (1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Город Семенов, Село Ильино-Заборское |  |  | 0 | Соглашение
1.2.27.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.27.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.28. | Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Ильино-Заборское Семеновского городского округа (2) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Город Семенов, Село Ильино-Заборское |  |  | 0 | Соглашение
1.2.28.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.28.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.29. | Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 54 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Ильино-Заборское Семеновского городского округа (3) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Город Семенов, Село Ильино-Заборское |  |  | 0 | Соглашение
1.2.29.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.29.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.30. | Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в р.п. Тоншаево Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Район Тоншаевский, Рабочий поселок Тоншаево |  |  | 0 | Соглашение
1.2.30.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 20.10.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.30.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 10.12.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 493034.56 | Соглашение -
1.2.К.1. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ | X | 30.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2.К.2. | Заключен муниципальный контракт | X | 28.02.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.К.3. | Начало выполнения работ | X | 01.06.2025 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.К.4. | Завершение работ | X | 31.12.2025 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1. | Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков малоэтажного строительства на территории села Большое Болдино, в северо-восточной части от ул. Парковая, Большеболдинского муниципального района Нижегородской области» | 01.01.2024 | 31.12.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Район Большеболдинский, Село Большое Болдино, Улица Парковая |  |  | 0 | Иной документ
1.2.1.К.1. | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | X | 05.05.2023 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Заключение
1.2.1.К.2. | Земельный участок предоставлен заказчику | X | 01.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1.К.3. | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | X | 05.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1.К.4. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 14.11.2024 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.1.К.5. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 30.09.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1.К.6. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 30.11.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1.К.7. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | X | 19.12.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1.К.8. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 30.12.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.2. | Приобретение индивидуального жилого дома №1 в г.Шахунья городской округ город Шахунья Нижегородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Город Шахунья |  |  | 0 | Иной документ
1.2.2.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.2.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 20.12.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.3. | Приобретение индивидуального жилого дома №2 в г.Шахунья городской округ город Шахунья Нижегородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Город Шахунья |  |  | 0 | Иной документ
1.2.3.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.3.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 20.12.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.4. | Приобретение Индивидуального жилого дома №3 в г.Шахунья городской округ город Шахунья Нижегородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | Нижегородская Область, Город Шахунья |  |  | 0 | Иной документ
1.2.4.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.4.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 20.12.2025 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 131356 | Соглашение -
1.2.К.1. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ | X | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2.К.2. | Заключен муниципальный контракт | X | 28.02.2026 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.К.3. | Начало выполнения работ | X | 01.06.2026 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.К.4. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.5. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.6. | Земельный участок предоставлен заказчику | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.7. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.8. | Объект функционирует | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.9. | Прочее оборудование установлено | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.10. | Объект подключен к сетям | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.11. | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.12. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.13. | Объект поставлен на баланс | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.14. | Прочее оборудование приобретено | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.15. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.16. | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.К.17. | Заключение органа государственного строительного надзора получено | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Заключение
1.2.К.18. | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации мероприятий федерального проекта | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.19. | Завершение работ | X | 31.12.2026 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1. | Приобретение жилого помещения 1 в многоквартирном жилом доме в г.Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 3465 | Иной документ
1.2.1.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.1.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.2. | Приобретение жилого помещения 2 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 5670 | Иной документ
1.2.2.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.2.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.3. | Приобретение жилого помещения 3 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 3465 | Иной документ
1.2.3.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.3.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.4. | Приобретение жилого помещения 4 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7560 | Иной документ
1.2.4.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.4.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.5. | Приобретение жилого помещения 5 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 5670 | Иной документ
1.2.5.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.5.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.6. | Приобретение жилого помещения 6 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 4410 | Иной документ
1.2.6.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.6.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.7. | Приобретение жилого помещения 7 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7560 | Иной документ
1.2.7.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.7.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.8. | Приобретение жилого помещения 8 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7560 | Иной документ
1.2.8.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.8.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.9. | Приобретение жилого помещения 9 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7560 | Иной документ
1.2.9.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.9.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.10. | Приобретение жилого помещения 10 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 4410 | Иной документ
1.2.10.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.10.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.11. | Приобретение жилого помещения 11 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7560 | Иной документ
1.2.11.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.11.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.12. | Приобретение жилого помещения 12 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7560 | Иной документ
1.2.12.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.12.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.13. | Приобретение жилого помещения 13 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7560 | Иной документ
1.2.13.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.13.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.14. | Приобретение жилого помещения 14 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7560 | Иной документ
1.2.14.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.14.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.15. | Приобретение жилого помещения 15 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 3465 | Иной документ
1.2.15.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.15.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.16. | Приобретение жилого помещения 16 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 3465 | Иной документ
1.2.16.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.16.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.17. | Приобретение жилого помещения 17 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 3465 | Иной документ
1.2.17.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.17.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.18. | Приобретение жилого помещения 18 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 4410 | Иной документ
1.2.18.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.18.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.19. | Приобретение жилого помещения 19 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 4410 | Иной документ
1.2.19.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.19.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.20. | Приобретение жилого помещения 20 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 5670 | Иной документ
1.2.20.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.20.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.21. | Приобретение жилого помещения 21 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 5670 | Иной документ
1.2.21.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.21.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.22. | Приобретение жилого помещения 22 в многоквартирном жилом доме в г. Володарске Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 5670 | Иной документ
1.2.22.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.22.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.23. | приобретение индивидуального жилого дома г. Чкаловск, городской округ город Чкаловск, Нижегородская область | 01.01.2026 | 31.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 7560 | Иной документ
1.2.23.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 02.03.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.23.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2026 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 481171.7 | Соглашение -
1.2.К.1. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ | X | 30.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Соглашение
1.2.К.2. | Заключен муниципальный контракт | X | 28.02.2027 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.К.3. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | X | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации мероприятий федерального проекта | X | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.5. | Начало выполнения работ | X | 01.06.2027 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.К.6. | Завершение работ | X | 31.12.2027 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.7. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.8. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.9. | Заключение органа государственного строительного надзора получено | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.10. | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.11. | Земельный участок предоставлен заказчику | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.12. | Прочее оборудование приобретено | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.13. | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации мероприятий федерального проекта | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.14. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.15. | Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.16. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.17. | Объект подключен к сетям | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.18. | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.19. | Объект функционирует | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.20. | Прочее оборудование установлено | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.21. | Объект поставлен на баланс | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1. | Строительство (приобретение) индивидуального жилого дома г. Чкаловск, городской округ город Чкаловск, Нижегородская область 1 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Иной документ
1.2.1.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2027 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.1.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2027 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.2. | Строительство (приобретение) индивидуального жилого дома г. Чкаловск, городской округ город Чкаловск, Нижегородская область 2 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Иной документ
1.2.2.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2027 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.2.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2027 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | X | X | X | 181616.2 | Соглашение -
1.2.К.1. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | X | 29.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.2. | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации мероприятий федерального проекта | X | 29.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.3. | Прочее оборудование приобретено | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.4. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.5. | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.6. | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.7. | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации мероприятий федерального проекта | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.8. | Земельный участок предоставлен заказчику | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.9. | Заключение органа государственного строительного надзора получено | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.10. | Прочее оборудование установлено | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.11. | Объект подключен к сетям | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.12. | Объект поставлен на баланс | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.13. | Объект функционирует | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.14. | Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.15. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.16. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.К.17. | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.1. | Строительство (приобретение) индивидуального жилого дома г. Чкаловск, городской округ город Чкаловск, Нижегородская область 3 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Иной документ
1.2.1.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2028 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.1.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2028 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ
1.2.2. | Строительство (приобретение) индивидуального жилого дома г. Чкаловск, городской округ город Чкаловск, Нижегородская область 4 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | X | X | Денисов Николай Константинович |  |  |  | 0 | Иной документ
1.2.2.К.1. | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен | X | 01.03.2028 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.2.2.К.2. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | X | 28.12.2028 | X | X | Денисов Николай Константинович | X | X | X | X | Иной документ