Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2 апреля 2019 г. N 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 280,

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. приказов министерства сельского хозяйства и продовольственныхресурсов Нижегородской области от 24.04.2019 N 64, от 15.07.2019 N 116,от 07.10.2019 N 163, от 10.12.2019 N 196, от 09.04.2020 N 66) |

Приказываю:

1. Утвердить [план](#P36) реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 280, на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов, в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу информационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 дней с даты его подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента внесения соответствующих изменений в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 280.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Н.К.ДЕНИСОВ

Утвержден

приказом министерства сельского хозяйства

и продовольственных ресурсов

Нижегородской области

от 2 апреля 2019 г. N 54

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 280, НА 2019 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. приказа министерства сельского хозяйства и продовольственныхресурсов Нижегородской области от 09.04.2020 N 66) |

┌─────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N п/п │Наименование подпрограммы, │Ответственный исполнитель │ Срок │ │ Финансирование на 2019 год, тыс. руб. │ Финансирование на 2020 год, тыс. руб. │ Финансирование на 2021 год, тыс. руб. │

│ │ основного мероприятия │ ├──────────┬──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────┬───────┬──────────┼─────────┬───────────┬───────┬──────────┼─────────┬───────────┬───────┬──────────┤

│ │подпрограммы/мероприятий в │ │ начала │окончания │ 2019 год │ 2020 год │ 2021 год │Областной│Федеральный│Местный│ Прочие │Областной│Федеральный│Местный│ Прочие │Областной│Федеральный│Местный│ Прочие │

│ │ рамках основного │ │реализации│реализации├────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┼────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┼────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ бюджет │ бюджет │бюджет │источники │ бюджет │ бюджет │бюджет │источники │ бюджет │ бюджет │бюджет │источники │

│ │ мероприятия подпрограммы │ │ │ │ I квартал │ II квартал │ III квартал │ IV квартал │ I квартал │ II квартал │ III квартал │ IV квартал │ I квартал │ II квартал │ III квартал │ IV квартал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1. │Подпрограмма 1 "Развитие │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │2062601,1│ 1115735,7 │ │17921661,4│2067805,8│ 978797,8 │ │17787125,4│2075229,2│ 968512,4 │ │20390298,4│

│ │сельского хозяйства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пищевой и перерабатывающей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │промышленности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1 │Развитие отраслей │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │1535005,8│ 892536,1 │ │13681432,2│1492189,1│ 836164,9 │ │13822654,6│1491781,0│ 816115,9 │ │16322662,8│

│ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.1 │Возмещение части затрат │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │673353,9 │ 257855,6 │ │9062078,0 │600000,0 │ 260000,0 │ │9133288,0 │600000,0 │ 260000,0 │ │9443080,0 │

│ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │товаропроизводителей на 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │килограмм реализованного и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(или) отгруженного на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственную переработку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.2 │Поддержка племенного │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │149328,8 │ 104016,8 │ │ 745983,0 │170000,0 │ 110177,5 │ │ 719151,0 │170000,0 │ 110177,5 │ │2810746,0 │

│ │животноводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.3 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2018 год │ 2025 год │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 4 органа МСУ │ 5775,4 │ 16437,7 │ │ 17075,0 │ 4883,7 │ 13900,0 │ │ 42248,0 │ 5270,3 │ 15000,0 │ │ 42653,0 │

│ │производство льноволокна и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пеньковолокна │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.4 │Оказание несвязанной │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │243924,5 │ 263446,3 │ │ │245000,0 │ 234822,1 │ │ │245000,0 │ 236846,3 │ │ │

│ │поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │товаропроизводителям в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области растениеводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.5 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │ 45 органов МСУ │167382,0 │ 132235,3 │ │1859244,0 │116606,2 │ 120000,0 │ │1922255,0 │116606,2 │ 110000,0 │ │1999179,0 │

│ │приобретение элитных семян │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.6 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 5 органов МСУ │ 7326,8 │ 20852,9 │ │ 44700,0 │ 9120,0 │ 25955,0 │ │ 106471,0 │ 9120,0 │ 26000,0 │ │ 110814,0 │

│ │закладку и уход за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многолетними плодовыми и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ягодными насаждениями, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │раскорчевку старых, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вышедших из эксплуатации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │садов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.7 │Агрохимическое и │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 4993,0 │ │ │ │ 16200,0 │ │ │ │ 13500,0 │ │ │ │

│ │эколого-токсикологическое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обследование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │угодий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.8 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │ 28 органов МСУ │169161,9 │ │ │1614188,0 │177387,9 │ │ │1635032,0 │177387,9 │ │ │1652806,0 │

│ │уплату процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитам, полученным в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │российских кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациях на срок до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1,5 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.9 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 44 органа МСУ │ 46 органов МСУ │ 46 органов МСУ │ 46 органов МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 40 органов МСУ │ 40 органов МСУ │ 40 органов МСУ │ 40 органов МСУ │ 1983,9 │ 3877,3 │ │ 6271,3 │ 1067,3 │ 2135,4 │ │ 12601,2 │ 482,8 │ 966,0 │ │ 7540,6 │

│ │уплату процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитам, полученным в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │российских кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациях, и займам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полученным в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитных потребительских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кооперативах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.10 │Поддержка начинающих │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ │ │ │ 31 получатель │ │ │ │ 28 получателей │ │ │ │ 28 получателей │ 81621,6 │ 90000,0 │ │ 128022,7 │120245,9 │ 48759,3 │ │ 77742,4 │127745,9 │ 50970,3 │ │ 82209,4 │

│ │фермеров, развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │семейных животноводческих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ферм и развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материально-технической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │базы потребительских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кооперативов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.11 │Возмещение части затрат │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 1 орган МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 1340,1 │ 3814,2 │ │ 5154,1 │ 1265,2 │ 3600,8 │ │ 4866,0 │ 1205,1 │ 3429,7 │ │ 4634,8 │

│ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │товаропроизводителей на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уплату страховой премии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │начисленной по договору │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.12 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 28813,9 │ │ │ 198716,1 │ 24505,0 │ │ │ 169000,0 │ 24505,0 │ │ │ 169000,0 │

│ │приобретение тепличными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предприятиями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергоносителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.1.13 │Гранты в форме субсидий │Минсельхозпрод │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 2 получателя │ │ │ │ 2 получателя │ x │ x │ x │ x │ 5907,9 │ 16814,8 │ │ │ 957,8 │ 2726,1 │ │ │

│ │научным и образовательным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациям на поддержку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производства и (или) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продукции собственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.2 │Техническая и │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │178224,0 │ │ │1946253,0 │187703,9 │ │ │2055407,8 │202150,6 │ │ │2200795,6 │

│ │технологическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │модернизация, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инновационное развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.2.1 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 3 органа МСУ │ 26814,0 │ │ │ 53628,0 │ 27703,9 │ │ │ 55407,8 │ 31055,9 │ │ │ 62111,8 │

│ │приобретение оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и техники для производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продукции льноводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.2.2 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 20 органов МСУ │ 20 органов МСУ │ 38 органов МСУ │ 38 органов МСУ │ 21 орган МСУ │ 0 органов МСУ │ 34 органа МСУ │ 26 органов МСУ │ 20 органов МСУ │ 0 органов МСУ │ 34 органа МСУ │ 26 органов МСУ │151410,0 │ │ │1892625,0 │160000,0 │ │ │2000000,0 │171094,7 │ │ │2138683,8 │

│ │приобретение оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и техники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.3 │Стимулирование │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │297533,1 │ 126900,0 │ │2284309,6 │283400,9 │ 89349,5 │ │1904230,0 │275360,9 │ 64918,7 │ │1858785,0 │

│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленном комплексе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.3.1 │Возмещение части прямых │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │понесенных затрат на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создание и (или) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │модернизацию объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.3.2 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 32 органа МСУ │ 32 органа МСУ │ 32 органа МСУ │ 32 органа МСУ │ 39 органов МСУ │ 42 органов МСУ │ 42 органов МСУ │ 42 органов МСУ │ 42 органов МСУ │ 42 органов МСУ │ 42 органов МСУ │ 42 органов МСУ │ 42818,4 │ 126900,0 │ │ 678459,6 │ 28800,9 │ 89349,5 │ │ 582322,0 │ 20760,9 │ 64918,7 │ │ 488006,0 │

│ │уплату процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвестиционным кредитам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(займам) в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленном комплексе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.3.3 │Возмещение части затрат на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │ 44 органа МСУ │254714,7 │ │ │1605850,0 │254600,0 │ │ │1321908,0 │254600,0 │ │ │1370779,0 │

│ │уплату процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитам, полученным в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │российских кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациях на срок до 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4 │Обеспечение эффективного │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 47825,7 │ │ │ │102291,7 │ │ │ │102291,7 │ │ │ │

│ │развития агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.1 │Предоставление средств на │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ │ │ │ 1 орган МСУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 37,9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реструктурированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │товаропроизводителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перед бюджетами всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уровней и государственными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внебюджетными фондами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.2 │Поощрение организаций │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ │ │ │ 48 органов МСУ │ │ │ │ 48 органов МСУ │ │ │ │ 48 органов МСУ │ 8326,7 │ │ │ │ 11300,4 │ │ │ │ 11300,4 │ │ │ │

│ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области, их руководителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистов, и субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │малого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бизнеса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.3 │Проведение конкурсов, │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 6620,7 │ │ │ │ 12500,0 │ │ │ │ 12500,0 │ │ │ │

│ │слетов, выставок и других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распространению передового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опыта в агропромышленном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.4 │Создание и развитие │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 2645,2 │ │ │ │ 3370,0 │ │ │ │ 3370,0 │ │ │ │

│ │единого информационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пространства в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленном комплексе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.5 │Выполнение │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ │ 1 работа │ 1 работа │ 1 работа │ │ 1 работа │ 1 работа │ 1 работа │ │ 1 работа │ 1 работа │ 1 работа │ 95,4 │ │ │ │ 104,9 │ │ │ │ 104,9 │ │ │ │

│ │научно-прикладных работ в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сфере развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.6 │Назначение и выплата │Минсельхозпрод, │ 2015 год │ 2025 год │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 48 органов МСУ │ 8115,4 │ │ │ │ 8040,4 │ │ │ │ 8040,4 │ │ │ │

│ │ежемесячных доплат к │Минсоцполитики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │страховой пенсии в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с Законом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области от 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ноября 2008 года N 149-З │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"О государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поддержке руководителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работавших в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельского хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.7 │Реализация мер │Минсельхозпрод │ 2019 год │ 2025 год │ │ │ │ 100 человек │ │ │ │ 120 человек │ │ │ │ 120 человек │ 7365,0 │ │ │ │ 41956,0 │ │ │ │ 41956,0 │ │ │ │

│ │государственной поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в соответствии с Законом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │20 декабря 2018 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 158-З "О мерах по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитию кадрового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производства Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.8 │Подготовка, переподготовка │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ │ │ │ 25 человек │ │ │ │ 25 человек │ │ │ │ 25 человек │ │ │ │ │ 220,0 │ │ │ │ 220,0 │ │ │ │

│ │и повышение квалификации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руководителей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.9 │Освещение деятельности в средствах│Минсельхозпрод │ 2017 год │ 2025 год │функционирование│функционирование│функционирование│функционирование│функционирование│функционирование│функционирование│функционирование│функционирование│функционирование│функционирование│функционирование│ 100,0 │ │ │ │ 100,0 │ │ │ │ 100,0 │ │ │ │

│ │массовой │ │ │ │ официального │ официального │ официального │ официального │ официального │ официального │ официального │ официального │ официального │ официального │ официального │ официального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информации, печатных │ │ │ │информационного │информационного │информационного │информационного │информационного │информационного │информационного │информационного │информационного │информационного │информационного │информационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изданиях, в │ │ │ │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ ресурса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационно-телекоммуникационной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сети "Интернет" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│1.4.10 │Награждение победителей конкурсов │Минсельхозпрод │ 2019 год │ 2025 год │ │ │ │ 16 победителей │ │ │ │ 16 победителей │ │ │ │ 16 победителей │ 14519,4 │ │ │ │ 24700,0 │ │ │ │ 24700,0 │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│I7 │Федеральный проект │Минсельхозпрод │ 2019 год │ 2024 год │ │ │ │ количество │ │ │ │ количество │ │ │ │ количество │ 4012,5 │ 96299,6 │ │ 9666,6 │ 2220,2 │ 53283,4 │ │ 4833,0 │ 3645,0 │ 87477,8 │ │ 8055,0 │

│ │"Создание системы │ │ │ │ │ │ │вовлеченных 166 │ │ │ │вовлеченных 114 │ │ │ │вовлеченных 209 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поддержки фермеров и │ │ │ │ │ │ │ в субъекты МСП │ │ │ │ в субъекты МСП │ │ │ │ в субъекты МСП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развитие сельской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кооперации" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│T2 │Федеральный проект │Минсельхозпрод │ 2019 год │ 2024 год │ │ │ │ объем экспорта │ │ │ │ объем экспорта │ │ │ │ объем экспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Экспорт продукции │ │ │ │ │ │ │ 0,2869 млрд S │ │ │ │ 0,3349 млрд S │ │ │ │ 0,3901 млрд S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ США │ │ │ │ США │ │ │ │ США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2. │Подпрограмма 2 "Устойчивое │Минсельхозпрод, Минтранс, │ 2015 год │ 2019 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │575541,3 │ 371889,3 │81631,4│ 110046,2 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │развитие сельских │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800), органы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий Нижегородской области" │МСУ <\*\*> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.1 │Улучшение жилищных условий │Минсельхозпрод, органы МСУ │ 2015 год │ 2019 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │123788,8 │ 130391,1 │ │ 108934,2 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │граждан, проживающих в сельской │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местности, в том числе молодых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │семей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодых специалистов, с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием средств социальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выплат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.1.1 │Мероприятия по улучшению жилищных │Минсельхозпрод, органы МСУ │ 2015 год │ 2019 год │ │ │ │ 9,8 тыс. кв. м │ │ │ │16,6 тыс. кв. м │ │ │ │ 3,9 тыс. кв. м │123788,8 │ 130391,1 │ │ 108934,2 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │условий граждан, проживающих в │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельской местности, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодых семей и молодых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистов, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ведомственной целевой программой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Устойчивое развитие сельских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Государственной программы развития│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства и регулирования рынков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственной продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сырья и продовольствия, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │утвержденной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Правительства Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от 14 июля 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. N 717 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2 │Строительство │Минсельхозпрод, Минздрав, │ 2015 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │252486,3 │ 28394,7 │63122,1│ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │(реконструкция) в сельской │Минкультуры, Минспорта, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местности объектов │органы МСУ [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной и инженерной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры, объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.1 │Строительство наружных │Минсельхозпрод, │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 8,1 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9494,9 │ │2373,7 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │сетей водопровода для │Администрация Арзамасского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения с. │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Водоватово Арзамасского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области (1 этап) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.2 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 3,7 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4365,3 │ │1091,4 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │газопроводы высокого и │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления с │Вознесенского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │установкой ПРГ в д. Вилки │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вознесенского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.3 │Газоснабжение д. Пикино │Минсельхозпрод, │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 4,1 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1313,0 │ 3644,5 │ 328,2 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │Краснослободского │Администрация городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельсовета Борского района │округа город Бор [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.4 │Газоснабжение д. Комарово │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 3,2 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 603,9 │ 1718,5 │ 151,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │Останкинского сельсовета │Администрация городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борского района │округа город Бор [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.5 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 11,3 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12062,1 │ │3015,6 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │газопроводы высокого и │Администрация городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления с │округа город Выкса [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │установкой ПРГ села Нижняя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Верея города Выкса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области (два │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │этапа строительства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.6 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 4,9 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7979,5 │ │1994,9 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │газопроводы д. Чуварлей │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дальнеконстантиновского │Дальнеконстантиновского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.7 │Устройство хоккейной │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1800 кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3747,0 │ 1500,0 │ 936,7 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │коробки в селе Тепелево │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дальнеконстантиновского │Дальнеконстантиновского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.8 │Хоккейная площадка в парке │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1440 кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3770,0 │ 1534,7 │ 942,5 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │культуры и отдыха по ул. │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кооперативная, с. │Краснооктябрьского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Уразовка, │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Краснооктябрьского района, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.9 │Распределительный │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 4 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3707,2 │ │ 926,8 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │газопровод низкого │Администрация Кстовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления и газопроводы - │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вводы д. Малиновка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кстовский район │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.10 │Межпоселковый газопровод │Минсельхозпрод, │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 13,7 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11400,6 │ │2850,2 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │высокого давления с. │Администрация Лысковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Большое Шипилово - с. │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Малое Шипилово - с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ермолино - с. Семово │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лысковского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │установкой ПРГ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Распределительные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы с. Семово │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лысковского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.11 │Газопроводы среднего и │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 3,8 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7527,7 │ │1881,9 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │низкого давления, ПРГ, │Администрация Павловского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам в д. Козловка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Павловского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.12 │Межпоселковый газопровод │Минсельхозпрод, │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 18,5 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 15555,0 │ │3888,8 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │высокого давления II │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │категории от с. Мамешево │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до с. Юморга и газопровод │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводами-вводами по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Юморга Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.13 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 7,9 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1863,3 │ 4000,0 │ 465,8 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │газопроводы высокого и │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления с. │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Бакшандино Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.14 │Распределительный │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 7,8 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18216,0 │ │4554,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │газопровод низкого │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления и │Дальнеконстантиновского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам с. Маргуша │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дальнеконстантиновского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.15 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 6 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11504,9 │ │2876,3 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │газопроводы с. Бараново │Администрация Сосновского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сосновского района │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.16 │Межпоселковый газопровод │Минсельхозпрод, │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 6,8 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4049,2 │ │1012,3 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │высокого давления до д. │Администрация Спасского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Саблуково и │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределительные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы низкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления д. Саблуково │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спасского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.17 │Строительство наружных │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ │ │ │Техготовность - │ │ │ │ │ │ │ │ │ 35450,9 │ │8862,7 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │сетей и сооружений │Администрация Шатковского │ │ │ │ │ │ 80% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения с. Спасское │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шатковского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.18 │Реконструкция │Минсельхозпрод, │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 14,6 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8670,8 │ 15997,0 │2167,7 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │хозяйственно-питьевого │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водопровода в с. │Воскресенского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Воздвиженское, п. Руя │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Воскресенского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.19 │Межпоселковый газопровод │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 25,3 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 45045,0 │ │11261,2│ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │высокого давления к с. │Администрация городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ивановское, д. Плотинка │округа город Бор [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ямновского с/с городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа г. Бор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.20 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ │ │ │Техготовность - │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8671,8 │ │2168,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │газопроводы высокого, │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ 40% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднего и низкого │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам в с. Княжиха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пильнинского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.21 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ │ │ │Техготовность - │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4000,0 │ │1000,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │газопроводы низкого │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ 40% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления и │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам в с. Тенекаево │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пильнинского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.22 │Строительство водопровода │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ │ │ │Техготовность - │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12370,0 │ │3093,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │2 очередь в с. │Администрация │ │ │ │ │ │ 80% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пеля-Хованская │Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Починковского района │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.23 │Реконструкция водопровода │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ │ │ │Техготовность - │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10690,2 │ │2672,6 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │с. Горки, д. Антониха │Администрация │ │ │ │ │ │ 50% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Варнавинского района │Варнавинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.2.24 │Устройство футбольного │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 5828 кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10428,0 │ │2606,8 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │поля с искусственным │Администрация Сеченовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытием в с. Сеченово │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3 │Проектирование, │Минтранс, ГКУ НО "ГУАД" │ 2016 год │ 2019 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │198092,4 │ 212487,7 │18428,2│ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │строительство и │[<\*\*>](#P1800), органы МСУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования с твердым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытием, ведущих от сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования к ближайшим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественно значимым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектам сельских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населенных пунктов, а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │также к объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производства и переработки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продукции [<\*>](#P1799) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.1 │Строительство │Минтранс, ГКУ НО "ГУАД" │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 0,675 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5639,3 │ 6380,9 │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Бутская от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д Лукоянов - р.п. им. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Первомайск в Лукояновском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.2 │Строительство │Минтранс, ГКУ НО "ГУАД" │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 0,412 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4095,8 │ 4634,4 │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Глядково - Батманово в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сосновском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.3 │Строительство │Минтранс, ГКУ НО "ГУАД" │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 0,450 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3657,3 │ 4138,2 │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Кипрево от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д Линда - Городец - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Заволжье в Городецком │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.4 │Строительство │Минтранс, ГКУ НО "ГУАД" │ 2018 год │ 2019 год │ │ │ │ 2,118 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 19941,4 │ 22563,7 │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Городное от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д Неклюдово - Бор - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Валки - Макарьево в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного значения Бор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.5 │Строительство │Минтранс, ГКУ НО "ГУАД" │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 0,531 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6137,6 │ 6944,7 │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд N 1 к с. Долгое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Поле от а/д Подъезд к с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Долгое Поле в Спасском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.6 │Строительство │Минтранс, ГКУ НО "ГУАД" │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1,850 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 32130,5 │ 36355,6 │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Щедрино от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д Федурино - Чулково в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вачском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.7 │Нераспределенные суммы │Минтранс, ГКУ НО "ГУАД" │ 2020 год │ 2021 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │финансирования из │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерального бюджета, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │определенные ФДА проектом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распределения субсидий на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2020 - 2021 гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.8 │Строительство │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 2,104 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 23544,9 │ 26640,9 │2673,7 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к МТФ СПК │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Криушинский" от а/д (22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ОП МЗ 22Н-3520) Подъезд к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Криуша от а/д Починки - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Наруксово - Н.Николаевка - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунар в Починковском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.9 │Строительство │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 0,342 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3621,7 │ 4098,0 │ 420,3 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │животноводческому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексу по содержанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │КРС и производства молока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в с. Шагаево Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.10 │Строительство │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 0,835 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7430,3 │ 8407,4 │ 833,6 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к объектам │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производства и переработки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от а/д по ул. Южная в с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шагаево Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.11 │Подъездные пути через │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1,302 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9010,1 │ 10194,8 │3389,1 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │деревню Волчиха до │Лысковского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │овощехранилища на улице │района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Зеленая Лысковского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.12 │Строительство │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 3,376 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 34716,6 │ 39281,8 │3894,6 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │городского округа г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подъезд к д. Тимонькино - │Чкаловск [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. Малинино от автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шопша - Иваново - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Н.Новгород в Чкаловском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.13 │"Строительство │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 0,638 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 13472,7 │ 15244,3 │1129,5 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │Павловского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Мошково от │района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги Павлово - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Михалицы" в Павловском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.14 │Строительство Подъезда к │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 0,646 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10232,0 │ 11577,5 │ 676,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │д. Долгово от автодороги │Павловского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подъезд к птицефабрике │района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Павловская" с автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Касимов - Муром - Нижний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новгород Павловского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.15 │Строительство │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 0,820 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 14163,0 │ 16025,5 │ 990,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │автомобильной дороги │Павловского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Малая Тарка в │района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Павловском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.16 │Разработка проектной │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 659,3 │ │ 282,6 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │документации на │Княгининского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Подъезд к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │животноводческой ферме, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │складам для хранения зерна │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │КФХ Чарказян Г.Х. в д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ключищи от автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Подъезд к д. Большая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Андреевка от автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Работки - Порецкое" в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Княгининском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.17 │Проектные и изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 673,4 │ │ 288,6 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту │Краснобаковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к ферме от а/д Кр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баки - Варнавино - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Белышево - Ветлуга в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Краснобаковском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.18 │Проектные и изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 627,4 │ │ 269,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по строительству │городского округа г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги: Подъезд к ООО │Первомайск [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Первомайский завод │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заменителей молока" от а/д │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Глухово - Кошелиха - п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесозавода в г. Первомайск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.19 │Проектные и изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 540,5 │ │ 231,7 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по строительству │городского округа г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги: Подъезд к ЗАО │Первомайск [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"АТИ - Агроальянс" от а/д │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лукоянов - р.п. им. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Первомайск в г. Первомайск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.20 │Проектно-изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 633,5 │ │ 271,5 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту "Подъезд │Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к ферме N 1 в с. Петряксы │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пильнинского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д 22 ОП МЗ 22Н-3457 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Знаменское - Петряксы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(продолжение дороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская с. Петряксы с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западной стороны)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.21 │Проектно-изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 543,2 │ │ 232,8 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту "Подъезд │Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к ферме N 2 по ул. │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская с. Петряксы с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │восточной стороны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пильнинского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.22 │Проектно-изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 728,0 │ │ 312,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту "Подъезд │Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Свободы с. │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Старомочалеи до земель КФХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(МТФ N 2) в сторону с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жданово Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.23 │Проектно-изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 506,8 │ │ 217,3 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту │Ковернинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к молочной ферме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от а/д Б.Круты - М.Круты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- Романово Ковернинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.24 │Проектно-изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 515,3 │ │ 220,8 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту │Ковернинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к молочной ферме в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. Михайлово Ковернинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.25 │Проектно-изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 455,0 │ │ 195,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту │Ковернинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к молочной ферме в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. Мокушино в Ковернинском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.26 │Проектно-изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 698,3 │ │ 299,2 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту │Ковернинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к молочной ферме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. Кошелево от а/д д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Хохлома - д. Кошелево - д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шишино Ковернинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.27 │Проектно-изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 544,6 │ │ 233,5 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту │Ковернинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство подъезда к │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │телятнику СПК "Хохлома" в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. Тарасово Ковернинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.28 │Проектирование объекта │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 933,0 │ │ 400,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │"Реконструкция │городского округа г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │Чкаловск [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд до д. Зельево от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д Подъезд к д. Высокая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от Шопша - Иваново - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижний Новгород" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.29 │Проектирование объекта │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1050,0 │ │ 450,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │"Реконструкция │городского округа г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │Чкаловск [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Шеховская от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д Шопша - Иваново - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижний Новгород" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.30 │Проектирование объекта │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 700,0 │ │ 300,0 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │"Реконструкция │городского округа г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │Чкаловск [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Кузнецово а/д │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шопша - Иваново - Нижний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новгород" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.31 │Проектные и изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту │Шарангского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Реконструкция │района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │животноводческому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексу в д. М.Уста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шарангского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.3.32 │Проектные и изыскательские │Минтранс, Администрация │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 490,9 │ │ 217,4 │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │работы по объекту │Шарангского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │животноводческому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексу в с. Большое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Устинское от а/д Арья - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тонкино - Шаранга - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граница Республики Марий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Эл в Шарангском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.4 │Грантовая поддержка │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2018 год │ 2019 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 1173,8 │ 615,8 │ 81,1 │ 1112,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местных инициатив граждан, │(по согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проживающих в сельской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│2.4.1 │Детская игровая площадка с │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │1 шт./2020 кв. м│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1173,8 │ 615,8 │ 81,1 │ 1112,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обустройством зоны отдыха │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в селе Тепелево │Дальнеконстантиновского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дальнеконстантиновского │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3. │Подпрограмма 3 │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │228215,2 │ │ │ │160922,8 │ │ │ │139915,7 │ │ │ │

│ │"Эпизоотическое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │благополучие Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.1 │Осуществление мероприятий │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по предупреждению особо │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опасных болезней животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и управлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природно-очаговыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заболеваниями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.1.1 │Проведение диагностических │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ 256,828 тыс. │ 256,783 тыс. │ 79,284 тыс. │ 337,39 тыс. │258,0 тыс. голов│271,2 тыс. голов│80,1 тыс. голов │332,0 тыс. голов│258,0 тыс. голов│271,2 тыс. голов│80,1 тыс. голов │332,0 тыс. голов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исследований особо опасных │ │ │ │ голов │ голов │ голов │ голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │болезней животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.1.2 │Проведение │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ 80,811 тыс. │ 166,71 тыс. │ 55,003 тыс. │ 211,286 тыс. │398,4 тыс. голов│232,1 тыс. голов│342,1 тыс. голов│269,8 тыс. голов│398,4 тыс. голов│232,1 тыс. голов│342,1 тыс. голов│269,8 тыс. голов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактических прививок │ │ │ │ голов │ голов │ голов │ голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │против особо опасных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │болезней животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.1.3 │Проведение диагностических │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │0,21 тыс. голов │0,496 тыс. голов│0,165 тыс. голов│0,14 тыс. голов │ 0,2 тыс. голов │ 0,5 тыс. голов │ 0,2 тыс. голов │ 0,3 тыс. голов │ 0,2 тыс. голов │ 0,5 тыс. голов │ 0,2 тыс. голов │ 0,3 тыс. голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исследований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природно-очаговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заболеваний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.1.4 │Проведение │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ 88,428 тыс. │ 119,957 тыс. │ 68,101 тыс. │ 63,672 тыс. │76,7 тыс. голов │108,4 тыс. голов│68,4 тыс. голов │76,1 тыс. голов │76,7 тыс. голов │108,4 тыс. голов│68,4 тыс. голов │76,1 тыс. голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактических прививок │ │ │ │ голов │ голов │ голов │ голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домашних животных против │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природно-очаговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заболеваний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.1.5 │Проведение иммунизации │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ 74,825 тыс. │38,16 тыс. голов│ │ 74,825 тыс. │74,4 тыс. голов │29,6 тыс. голов │ │74,4 тыс. голов │74,4 тыс. голов │29,6 тыс. голов │ │74,4 тыс. голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │диких плотоядных животных │ │ │ │ голов │ │ │ голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │против бешенства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.2 │Осуществление мероприятий │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 45465,0 │ │ │ │ 45445,7 │ │ │ │ 45445,7 │ │ │ │

│ │по снижению инфекционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │болезней животных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │снижению инвазионной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заболеваемости животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.2.1 │Проведение диагностических │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ 173,627 тыс. │ 328,769 тыс. │ 113,709 тыс. │ 109,071 тыс. │150,3 тыс. голов│246,6 тыс. голов│96,1 тыс. голов │66,0 тыс. голов │150,3 тыс. голов│246,6 тыс. голов│96,1 тыс. голов │66,0 тыс. голов │ 1208,8 │ │ │ │ 1442,3 │ │ │ │ 1442,3 │ │ │ │

│ │исследований на │ │ │ │ голов │ голов │ голов │ голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфекционную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заболеваемость животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.2.2 │Проведение │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ 294,667 тыс. │ 292,167 тыс. │ 162,408 тыс. │ 424,462 тыс. │410,9 тыс. голов│328,5 тыс. голов│246,3 тыс. голов│483,1 тыс. голов│410,9 тыс. голов│328,5 тыс. голов│246,3 тыс. голов│483,1 тыс. голов│ 5944,2 │ │ │ │ 7092,6 │ │ │ │ 7092,6 │ │ │ │

│ │профилактических прививок │ │ │ │ голов │ голов │ голов │ голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │против инфекционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │болезней животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.2.3 │Проведение │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │6648,54 тыс. кв.│7036,06 тыс. кв.│8443,66 тыс. кв.│6569,56 тыс. кв.│5978,7 тыс. кв. │5598,2 тыс. кв. │5933 тыс. кв. м │6434,2 тыс. кв. │5978,7 тыс. кв. │5598,2 тыс. кв. │5933 тыс. кв. м │6434,2 тыс. кв. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ветеринарно-санитарных │ │ │ │ м │ м │ м │ м │ м │ м │ │ м │ м │ м │ │ м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ против инфекционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │болезней животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.2.4 │Проведение мероприятий по │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ │ │ │9,107 тыс. голов│ │ │ │4,227 тыс. голов│ │ │ │4,227 тыс. голов│ 32230,2 │ │ │ │ 29654,0 │ │ │ │ 29654,0 │ │ │ │

│ │отлову и содержанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безнадзорных животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.2.5 │Проведение │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │ 193,264 тыс. │ 316,364 тыс. │ 163,24 тыс. │ 389,703 тыс. │221,7 тыс. голов│241,1 тыс. голов│141,6 тыс. голов│351,3 тыс. голов│221,7 тыс. голов│241,1 тыс. голов│141,6 тыс. голов│351,3 тыс. голов│ 623,4 │ │ │ │ 743,8 │ │ │ │ 743,8 │ │ │ │

│ │дегельминтизации животных │ │ │ │ голов │ голов │ голов │ голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.2.6 │Проведение │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2025 год │5,734 тыс. голов│ 189,769 тыс. │ 139,327 тыс. │ 147,644 тыс. │ 8,0 тыс. голов │176,7 тыс. голов│165,2 тыс. голов│136,4 тыс. голов│ 8,0 тыс. голов │176,7 тыс. голов│165,2 тыс. голов│136,4 тыс. голов│ 5458,4 │ │ │ │ 6513,0 │ │ │ │ 6513,0 │ │ │ │

│ │лечебно-профилактических │ │ │ │ │ голов │ голов │ голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обработок животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3 │Осуществление мероприятий, │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │182750,2 │ │ │ │115477,1 │ │ │ │ 94470,0 │ │ │ │

│ │направленных на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Концепции развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ветеринарной лабораторной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3.1 │Приобретение недвижимого │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 4 единицы │ │ │ │ │ │ │ │ │125000,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │имущества для ГБУ НО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Облветлаборатория" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3.1.1 │Земельный участок (земли │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 единица │ │ │ │ │ │ │ │ │ 19800,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населенных пунктов под │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │административные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │складские здания), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кадастровый номер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │52:18:070036:2, площадью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2731 кв. м, по адресу: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородская область, г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижний Новгород, Советский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район, ул. Ветеринарная, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 4а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3.1.2 │Нежилое здание, │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 единица │ │ │ │ │ │ │ │ │ 99255,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кадастровый номер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │52:18:0070036:210, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадью 1798 кв. м, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Нижегородская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │область, г. Нижний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новгород, Советский район, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ветеринарная, д. 4а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3.1.3 │Нежилое здание (гараж), │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 единица │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3203,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кадастровый номер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │52:18:0070036:319, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадью 141,70 кв. м, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Нижегородская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │область, г. Нижний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новгород, Советский район, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ветеринарная, д. 4а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3.1.4 │Нежилое здание склада │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2019 год │ │ │ │ 1 единица │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2742,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хранилища, кадастровый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │номер 52:18:0070036:320, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадью 118,90 кв. м, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Нижегородская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │область, Нижний Новгород, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ветеринарная, д. 4А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3.2 │Проведение ремонта зданий │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2021 год │ │ │ 9 лабораторий │ │ │ 2 лаборатории │ 2 лаборатории │ │ │ │ │ │ 19024,1 │ │ │ │ 8310,0 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ветеринарных лабораторий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3.3 │Приобретение │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2021 год │ │ │ 9 единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автотранспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3.4 │Приобретение лабораторного │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2021 год │ │ 6 лабораторий │ 8 лабораторий │ 1 лаборатория │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 15668,0 │ │ │ │ 98154,1 │ │ │ │ 92070,0 │ │ │ │

│ │оборудования, мебели, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │офисной техники и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │программного обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.3.5 │Обеспечение текущей │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2021 год │ 9 лабораторий │ 9 лабораторий │ 9 лабораторий │ 9 лабораторий │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 8 лабораторий │ 1 лаборатория │ 2 лаборатории │ 3 лаборатории │ 1 лаборатория │ 16958,1 │ │ │ │ 9013,0 │ │ │ │ 2400,0 │ │ │ │

│ │деятельности ветеринарных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лабораторий, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │процедуру аккредитации и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подтверждения компетенции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ветеринарных лабораторий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.4 │Оснащение государственных │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2015 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений ветеринарии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специализированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │техникой, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортными средствами и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│3.4.1 │Оснащение государственных │Комитет госветнадзора │ 2015 год │ 2015 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений ветеринарии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специализированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │техникой, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортными средствами и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│4. │Подпрограмма 4 │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2017 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Энергосбережение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергоэффективности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производстве Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│4.1 │Оснащение тепличных │Минсельхозпрод, │ 2015 год │ 2017 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций современным │сельскохозяйственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергоэффективным │организации [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованием для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │котельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│5. │Подпрограмма 5 "Развитие │Минсельхозпрод, │ 2016 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 79949,5 │ 25923,2 │ │ 121554,7 │ 74894,1 │ 65005,0 │ │ 279798,2 │ 78731,0 │ 65456,0 │ │ 288374,0 │

│ │мелиорации земель │сельскохозяйственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственного │организации [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │назначения Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│5.1 │Строительство │Минсельхозпрод, │ 2016 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 79949,5 │ 25923,2 │ │ 121554,7 │ 74894,1 │ 65005,0 │ │ 279798,2 │ 78731,0 │ 65456,0 │ │ 288374,0 │

│ │мелиоративных систем │сельскохозяйственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общего и индивидуального │организации [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования и отдельно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гидротехнических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сооружений (субсидирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │части затрат) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│5.1.1 │Реализация мероприятий в │Минсельхозпрод, │ 2016 год │ 2019 год │ │ │ │ 5 органов МСУ │ │ │ │ 5 органов МСУ │ │ │ │ 5 органов МСУ │ 79949,5 │ 25923,2 │ │ 121554,7 │ 74894,1 │ 65005,0 │ │ 279798,2 │ 78731,0 │ 65456,0 │ │ 288374,0 │

│ │области мелиорации земель │сельскохозяйственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственного │организации [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │назначения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6. │Подпрограмма 6 │Минсельхозпрод, Комитет │ 2019 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │350615,2 │ │ │ 208807,1 │393186,0 │ │ │ 337094,0 │403186,0 │ │ │ 799366,5 │

│ │"Предотвращение заноса, │госветнадзора, Комитет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распространения и │госохотнадзора │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ликвидация африканской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │чумы свиней на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1 │Осуществление │Минсельхозпрод, Комитет │ 2019 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 20771,0 │ │ │ 8165,0 │ 24700,0 │ │ │ 8165,0 │ 24700,0 │ │ │ 8981,5 │

│ │противоэпизоотических │госветнадзора │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий в отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вируса африканской чумы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свиней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.1 │Проведение диагностических │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2025 год │1,134 тыс. голов│0,585 тыс. голов│0,686 тыс. голов│1,307 тыс. голов│1,191 тыс. голов│0,614 тыс. голов│0,720 тыс. голов│1,372 тыс. голов│0,969 тыс. голов│0,459 тыс. голов│0,515 тыс. голов│1,16 тыс. голов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исследований на наличие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вируса африканской чумы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свиней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.2 │Проведение │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2025 год │903,6 тыс. кв. м│ 924 тыс. кв. м │1121,7 тыс. кв. │921,0 тыс. кв. м│948,8 тыс. кв. м│970,2 тыс. кв. м│1177,8 тыс. кв. │967,1 тыс. кв. м│288,72 тыс. кв. │281,24 тыс. кв. │429,74 тыс. кв. │211,16 тыс. кв. │ │ │ │ 4100,0 │ │ │ │ 4100,0 │ │ │ │ 4510,0 │

│ │ветеринарно-санитарных │ │ │ │ │ │ м │ │ │ │ м │ │ м │ м │ м │ м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ в свиноводческих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.3 │Проведение акарицидных │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2025 год │0,215 тыс. голов│1,445 тыс. голов│1,530 тыс. голов│1,961 тыс. голов│0,226 тыс. голов│1,517 тыс. голов│1,607 тыс. голов│2,059 тыс. голов│1,107 тыс. голов│2,051 тыс. голов│2,44 тыс. голов │1,651 тыс. голов│ │ │ │ 25,0 │ │ │ │ 25,0 │ │ │ │ 27,5 │

│ │обработок поголовья свиней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.4 │Обеспечение технической │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2025 год │ │ 5 единиц │ │ │ │ 5 единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3300,0 │ │ │ │ 3300,0 │ │ │ │ 3630,0 │

│ │оснащенности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ветеринарии для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможности оперативного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мониторинга, диагностики и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ликвидации африканской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │чумы свиней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.5 │Создание резерва в │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2025 год │ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ │ │ │ 600,0 │ │ │ │ 600,0 │ │ │ │ 660,0 │

│ │государственных │ │ │ │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ обеспеченность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях ветеринарии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │диагностических, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дезинфицирующих, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │антипаразитарных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дератизационных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.6 │Повышение квалификации, │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2025 год │ │ │ 360 человек │ │ │ │ 360 человек │ │ │ │ 360 человек │ │ │ │ │ 140,0 │ │ │ │ 140,0 │ │ │ │ 154,0 │

│ │обучение ветеринарных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистов по вопросам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактики, ликвидации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │диагностики вируса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │африканской чумы свиней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.7 │Поддержка организаций, │Минсельхозпрод │ 2019 год │ 2025 год │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 1 орган МСУ │ 20771,0 │ │ │ │ 24700,0 │ │ │ │ 24700,0 │ │ │ │

│ │осуществляющих сбор и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │утилизацию биологических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.8 │Осуществление │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2025 год │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ 8 специально │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ветеринарного контроля и │ │ │ │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ оборудованных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │надзора на специально │ │ │ │ постов │ постов │ постов │ постов │ постов │ постов │ постов │ постов │ постов │ постов │ постов │ постов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованных постах за │ │ │ │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ ветеринарного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ввозимыми на территорию │ │ │ │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ контроля и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ надзора │ надзора │ надзора │ надзора │ надзора │ надзора │ надзора │ надзора │ надзора │ надзора │ надзора │ надзора │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │животными, продукцией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │животного происхождения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кормами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.9 │Организация и проведение │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2025 год │ 216 проверок │ 216 проверок │ 216 проверок │ 217 проверок │ 216 проверок │ 216 проверок │ 216 проверок │ 217 проверок │ 216 проверок │ 216 проверок │ 216 проверок │ 217 проверок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проверок за соблюдением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ветеринарного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законодательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациями и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гражданами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляющими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разведение, убой, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переработку и реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │живых свиней и продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свиноводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.1.10 │Осуществление │Комитет госветнадзора │ 2019 год │ 2025 год │ 16,5 тыс. │ 16,5 тыс. │ 16,5 тыс. │ 16,4 тыс. │ 16,5 тыс. │ 16,5 тыс. │ 16,5 тыс. │ 16,4 тыс. │ 16,5 тыс. │ 16,5 тыс. │ 16,5 тыс. │ 16,4 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационной │ │ │ │ информационных │ информационных │ информационных │ информационных │ информационных │ информационных │ информационных │ информационных │ информационных │ информационных │ информационных │ информационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности по │ │ │ │ материалов │ материалов │ материалов │ материалов │ материалов │ материалов │ материалов │ материалов │ материалов │ материалов │ материалов │ материалов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактике вируса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │африканской чумы свиней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.2 │Стимулирование развития │Минсельхозпрод │ 2019 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │329844,2 │ │ │ 200642,1 │368486,0 │ │ │ 328929,0 │378486,0 │ │ │ 790385,0 │

│ │альтернативных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свиноводству видов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │животноводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.2.1 │Стимулирование │Минсельхозпрод │ 2019 год │ 2025 год │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 6 органов МСУ │ 4129,8 │ │ │ │ 4030,0 │ │ │ │ 4030,0 │ │ │ │

│ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продукции гражданами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ведущими личное подсобное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.2.2 │Субсидии на возмещение │Минсельхозпрод │ 2019 год │ 2025 год │ 13 органов МСУ │ 13 органов МСУ │ 13 органов МСУ │ 13 органов МСУ │ 11 органов МСУ │ 11 органов МСУ │ 11 органов МСУ │ 11 органов МСУ │ 11 органов МСУ │ 11 органов МСУ │ 11 органов МСУ │ 11 органов МСУ │320786,4 │ │ │ 198096,6 │344000,0 │ │ │ 318469,0 │354000,0 │ │ │ 779925,0 │

│ │части затрат на развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молочного скотоводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.2.3 │Субсидии на возмещение │Минсельхозпрод │ 2019 год │ 2025 год │ 11 органов МСУ │ 12 органов МСУ │ 12 органов МСУ │ 19 органов МСУ │ 16 органов МСУ │ 16 органов МСУ │ 16 органов МСУ │ 16 органов МСУ │ 16 органов МСУ │ 16 органов МСУ │ 16 органов МСУ │ 16 органов МСУ │ 4928,0 │ │ │ 2545,5 │ 20456,0 │ │ │ 10460,0 │ 20456,0 │ │ │ 10460,0 │

│ │части затрат на развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мясного скотоводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.3 │Обеспечение низкой │Комитет госохотнадзора │ 2019 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │численности популяции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │диких кабанов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│6.3.1 │Проведение учетов │Комитет госохотнадзора │ 2019 год │ 2025 год │ │ 0,25 особей на │ 0,25 особей на │ 0,25 особей на │ │ 0,25 особей на │ 0,25 особей на │ 0,25 особей на │ │ 0,25 особей на │ 0,25 особей на │ 0,25 особей на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │численности и │ │ │ │ │ 1000 га │ 1000 га │ 1000 га │ │ 1000 га │ 1000 га │ 1000 га │ │ 1000 га │ 1000 га │ 1000 га │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулирования численности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кабана, мониторинга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наличия вируса африканской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │чумы свиней в охотничьих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │угодьях, обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │создания буферных зон, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свободных от кабанов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шириной до 10 км вокруг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свиноводческих хозяйств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отнесенных к III - IV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │компартменту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7. │Подпрограмма 7 │Минсельхозпрод, Минтранс, │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │842056,4 │ 709622,5 │86392,8│ 48750,5 │287286,3 │ 288809,0 │56821,5│ │

│ │"Комплексное развитие │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800), органы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельских территорий │МСУ <\*\*> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.1 │Улучшение жилищных условий │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 570 кв. м │ │ │ │ │ 40000,0 │ 10886,9 │ │ │ 60000,0 │ 8348,5 │ │ │

│ │граждан, проживающих на │(по согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельских территориях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.1.1 │Мероприятия по улучшению │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 570 кв. м │ │ │ │ │ 40000,0 │ 10886,9 │ │ │ 60000,0 │ 8348,5 │ │ │

│ │жилищных условий граждан │(по согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской Федерации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проживающих на сельских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориях, с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальных выплат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2 │Развитие социальной и │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │165645,1 │ 22718,0 │40384,0│ │227286,3 │ 74170,9 │56821,5│ │

│ │инженерной инфраструктуры │(по согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на сельских территориях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.1 │Расширение системы │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1,4 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3380,3 │ │ 845,1 │ │ │ │ │ │

│ │газораспределения и │Администрация Вачского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопотребления. │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Газоснабжение жилого фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в д. Верхополье Вачского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области (газопровод │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │высокого давления Г4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.2 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 4,7 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6411,7 │ 4015,9 │1602,9 │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы низкого │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления и │Дальнеконстантиновского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам в д. Малое Терюшево │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дальнеконстантиновский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.3 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1,2 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4125,9 │ │ 4,1 │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы высокого и │Администрация Дивеевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления жилой │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройки по пер. 1-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Солнечный, пер. 2-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Солнечный, пер. 3-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Солнечный в с. Дивеево │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дивеевского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.4 │Газоснабжение жилого фонда │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1,6 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2473,6 │ │ 618,4 │ │ │ │ │ │

│ │с. Б.Рыбушкино ул. │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Восточная и Фермерская │Краснооктябрьского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Краснооктябрьского района │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.5 │Газоснабжение д. Дубровка, │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │Техготовность - │ │ │ │ 25,3 км │ │ │ │ │ 53057,8 │ │13264,5│ │ 43752,6 │ │10938,1│ │

│ │д. Абрамово, с. Сарга │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Краснооктябрьского района │Краснооктябрьского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(распределительные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы высокого и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.6 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 7,6 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5130,70 │ 3500,00 │1282,70│ │ │ │ │ │

│ │газопроводы высокого и │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления и │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам в д. Ясная Поляна │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пильнинского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.7 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 11,6 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11301,2 │ 1700,0 │2825,3 │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы высокого, │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднего и низкого │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам в с. Княжиха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пильнинского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.8 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 7,3 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4874,2 │ 1800,0 │1218,6 │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы низкого │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления и │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам в с. Тенекаево │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пильнинского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.9 │Строительство водопровода │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 4,5 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2243,2 │ │ 560,8 │ │ │ │ │ │

│ │2 очередь в с. │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пеля-Хованская │Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Починковского района │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.10 │Водоснабжение ул. │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 3,8 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12694,4 │ 3000,0 │3173,6 │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьская, пер. │Администрация Спасского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьский, ул. │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская, ул. Мира, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунальная в с. Спасское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спасского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.11 │Строительство наружных │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 14,3 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5954,7 │ │1488,7 │ │ │ │ │ │

│ │сетей и сооружений │Администрация Шатковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения с. Спасское │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шатковского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.12 │Реконструкция водопровода │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 15,5 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12182,4 │ 8702,1 │3045,6 │ │ │ │ │ │

│ │с. Горки, д. Антониха │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Варнавинского района │Варнавинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.13 │Реконструкция линии │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 6,5 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 27380,8 │ │6845,2 │ │ │ │ │ │

│ │водопровода по ул. │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, ул. │Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гражданская, ул. Весенняя, │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 2-я линия, ул. 1 Мая, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Сидорова в с. Починки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Починковского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.14 │Распределительный │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 14434,2 │ │3608,5 │ │ │ │ │ │

│ │газопровод высокого │Администрация Уренского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления 2 категории к д. │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тулага, с. Карпуниха, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Большая Козляна. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Распределительные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы среднего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы в д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Большая Козляна Уренского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.15 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2021 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 3,2 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4923,2 │ │1230,8 │ │

│ │газопроводы высокого, │Администрация Богородского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления и │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кубаево Богородский район, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородская область │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.16 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2021 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 9,7 кг │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6461,0 │ 10246,1 │1614,9 │ │

│ │газопроводы высокого │Администрация Богородского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления II категории для │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газоснабжения деревень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Алстеево, Чижково, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Куликово Богородского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.17 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2021 год │ 2022 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 50% │ │ │ │ │ │ │ │ │ 19331,7 │ │4832,9 │ │

│ │газопроводы низкого │Администрация Богородского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления и │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам в с. Алистеево, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чижково, д. Куликово │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Богородского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.18 │Строительство │Минсельхозпрод, │ 2021 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 12,9 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16084,1 │ 40000,0 │4021,4 │ │

│ │водопроводных сетей в с. │Администрация городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кошелиха Первомайского │округа город Первомайск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.19 │Строительство │Минсельхозпрод, │ 2021 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 5.3 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6376,2 │ 23924,8 │1594,0 │ │

│ │водопроводных сетей в с. │Администрация городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нелей Первомайского района │округа город Первомайск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.20 │Распределительные │Минсельхозпрод, │ 2021 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 1,9 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5269,4 │ │1317,3 │ │

│ │газопроводы высокого и │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давлений по │Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Нижегородская │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │область, Починковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район, п. Осиновка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.21 │Водоснабжение ул. Северная │Минсельхозпрод, │ 2021 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 1,09 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6045,5 │ │1511,4 │ │

│ │в с. Спасское Спасского │Администрация Спасского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.22 │Распределительный │Минсельхозпрод, │ 2021 год │ 2023 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │Техготовность - │ │ │ │ │ │ │ │ │107493,8 │ │26873,5│ │

│ │газопровод высокого │Администрация Уренского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления 2 категории к д. │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тулага, с. Карпуниха, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Большая Козляна. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Распределительные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы среднего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │низкого давления и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы в д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Большая Козляна Уренского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.2.23 │Реконструкция линии │Минсельхозпрод, │ 2021 год │ 2021 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ 5,7 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11548,8 │ │2887,2 │ │

│ │водопровода по ул. │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая, ул. │Починковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская, ул. Западная, │муниципального района [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Вишневая, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Березовая в с. Починки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Починковского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.3 │Улучшение жилищных условий │Минсельхозпрод, кредитные │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан, проживающих на │организации (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельских территориях, │согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │путем предоставления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилищных (ипотечных) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитов (займов) по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │льготной ставке для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(приобретения) жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещений (жилых домов) на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельских территориях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.4 │Благоустройство сельских │Минсельхозпрод, кредитные │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домовладений инженерной │организации (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктурой за счет │согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребительских кредитов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(займов), предоставленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по льготной ставке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.5 │Обустройство объектами │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3091,8 │ 8799,5 │ 772,9 │ │ │ │ │ │

│ │инженерной инфраструктуры │(по согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и благоустройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадок, расположенных на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельских территориях, под │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │компактную жилищную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.5.1 │Благоустройство площадки │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3091,8 │ 8799,5 │ 772,9 │ │ │ │ │ │

│ │комплексной под компактную │(по согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилищную застройку в с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ильино-Заборское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Семеновский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.6 │Оказание содействия │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственным │работодатели (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │товаропроизводителям в │согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квалифицированными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.6.1 │Оказание содействия │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственным │работодатели (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │товаропроизводителям в │согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квалифицированными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специалистами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.7 │Предоставление кредитов │Минсельхозпрод, кредитные │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимателям и │организации (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациям на цели │согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансирования создания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства инженерной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры (внешние │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные сети), а также │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расходов, связанных с их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подключением, расходов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительству и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования с твердым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытием (за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриплощадочных дорог), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по льготной ставке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.8 │Строительство жилья, │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 2200 кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ 24984,8 │ 71110,5 │1201,2 │ 22822,6 │ │ │ │ │

│ │предоставляемого по │(по согласованию), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │договору найма жилого │работодатели (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │помещения │согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.8.1 │Строительство жилых │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 2200 кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ 24984,8 │ 71110,5 │1201,2 │ 22822,6 │ │ │ │ │

│ │помещений (жилых домов), │(по согласованию), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предоставляемых гражданам │работодатели (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской Федерации, │согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проживающих на сельских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориях по договорам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │найма жилого помещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.9 │Благоустройство сельских │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 45 проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8775,5 │ 24976,4 │20972,3│ 2432,9 │ │ │ │ │

│ │территорий │(по согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.9.1 │Реализация мероприятий в │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 45 проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8775,5 │ 24976,4 │20972,3│ 2432,9 │ │ │ │ │

│ │области благоустройства │(по согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельских территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10 │Реализация проектов │Минсельхозпрод, Органы МСУ │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │264431,4 │ 55594,0 │14691,5│ 23495,0 │ │ │ │ │

│ │комплексного развития │(по согласованию) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельских территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(сельских агломераций) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.1 │Комплексное развитие │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ 7114,0 │ 20247,0 │1787,3 │ 3240,0 │ │ │ │ │

│ │сельской территории д. │Администрация Ардатовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обход и с. Чуварлей - │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Майдан Ардатовского района │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.1.1 │Газопровод высокого │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1,9 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 790,0 │ 2250,0 │ 199,4 │ 360,0 │ │ │ │ │

│ │давления с установкой │Администрация Ардатовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГРПШ. Распределительные │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы низкого │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления в д. Обход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ардатовского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.1.2 │Газоснабжение населенных │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 9,5 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6324,0 │ 17997,0 │1587,9 │ 2880,0 │ │ │ │ │

│ │пунктов с. Чуварлей - │Администрация Ардатовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Майдан, с. Кармалейка, с. │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Березовка (первая очередь) │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с учетом подключения к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводу проектируемых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадок свинокомплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ардатовского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.2 │Комплексное развитие сел │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12421,0 │ 35347,0 │3115,6 │ 5654,0 │ │ │ │ │

│ │Стексовского сельсовета │Администрация Ардатовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ардатовского │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального района │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.2.1 │Капитальный ремонт здания │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ 548,0 │ 1559,0 │ 137,7 │ 250,0 │ │ │ │ │

│ │сельского Дома культуры с. │Администрация Ардатовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Стексово, ул. Садовая, д. │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │27а │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.2.2 │Капитальный ремонт фасада │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1690,0 │ 4808,0 │ 423,1 │ 770,0 │ │ │ │ │

│ │и кровли здания сельского │Администрация Ардатовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дома культуры с. Стексово, │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Садовая, д. 27а │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.2.3 │Капитальный ремонт │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ 630,0 │ 1793,0 │ 159,2 │ 286,0 │ │ │ │ │

│ │помещений сельского Дома │Администрация Ардатовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры с. Стексово, ул. │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Садовая, д. 27а │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.2.4 │Межпоселковый газопровод │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 12,2 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9553,0 │ 27187,0 │2395,6 │ 4348,0 │ │ │ │ │

│ │высокого давления к с. │Администрация Ардатовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сосновка. │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Распределительный │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопровод низкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газопроводы-вводы к жилым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домам с. Сосновка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ардатовского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.3 │Комплексное развитие │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │ 29961,9 │ │7490,3 │ │ │ │ │ │

│ │территории Смольковской │Администрация Городецкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельской территории │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Городецкого муниципального │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.3.1 │Капитальный ремонт МБОУ │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8691,4 │ │2172,9 │ │ │ │ │ │

│ │"Смольковская СОШ" по │Администрация Городецкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Нижегородская │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │область, Городецкий район, │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Смольки, ул. Школьная, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.3.2 │Капитальный ремонт МБДОУ │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8094,3 │ │2023,5 │ │ │ │ │ │

│ │"Смольковский детский сад" │Администрация Городецкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по адресу: Нижегородская │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │область, Городецкий район, │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Смольки, ул. Новая, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.3.3 │Распределительный │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 4,4 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4490,0 │ │1122,3 │ │ │ │ │ │

│ │газопровод низкого │Администрация Городецкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления д. Лебедево, │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сбоиха, Пшеничное, │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ягодное, Кузнечиха, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тренино Смольковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельсовета Городецкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.3.4 │Распределительный │Минсельхозпрод, │ 2019 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 7,9 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8686,2 │ │2171,6 │ │ │ │ │ │

│ │газопровод высокого │Администрация Городецкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │давления д. Лебедево, │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сбоиха, Пшеничное, │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ягодное, Кузнечиха, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тренино Смольковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельсовета Городецкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.4 │Комплексное развитие │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1 проект │ │ │ │ │ │ │ │ │214934,5 │ │2298,3 │ 14601,0 │ │ │ │ │

│ │рабочего поселка Шаранга │Администрация Шарангского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шарангского муниципального │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.4.1 │Детский сад на 160 мест по │Минсельхозпрод, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1 объект │ │ │ │ │ │ │ │ │214934,5 │ │2298,3 │ 12599,4 │ │ │ │ │

│ │адресу: Нижегородская │Администрация Шарангского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │область, Шарангский район, │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │р.п. Шаранга, ул. │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Производственная, 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.10.4.2 │Приобретение автобуса │Минсельхозпрод, Минспорта, │ 2020 год │ 2020 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 1 ед. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2001,6 │ │ │ │ │

│ │малого класса для │Администрация Шарангского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения │муниципального района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │функционирования объектов │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сферы образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11 │Проектирование, │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │25,178 км/41,185│ │ │ │ │ │ │ │ │335127,8 │ 515537,2 │8370,9 │ │ │ 206289,6 │ │ │

│ │строительство и │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ п. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкция │Нижегородской области, ГКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог общего │НО "ГУАД" (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования с твердым │согласованию), органы МСУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытием, ведущих от сети │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования к общественно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │значимым объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населенных пунктов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенных на сельских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориях, объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производства и переработки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продукции [<\*>](#P1799) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1 │Мероприятия направленные │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ 25,178 км │ │ │ │ │ │ │ │ │335127,8 │ 515537,2 │8370,9 │ │ │ 206289,6 │ │ │

│ │на проектирование, │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство и │Нижегородской области, ГКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкцию │НО "ГУАД" (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог общего │согласованию), органы МСУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования с твердым │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытием, ведущих от сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования к общественно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │значимым объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населенных пунктов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенных на сельских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориях, объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производства и переработки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продукции [<\*>](#P1799) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.1 │Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,595 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6595,6 │ 10146,3 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Вышка от а/д │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Инютино в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дальнеконстантиновском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.2 │Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 1,148 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 13768,6 │ 21180,6 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Пияичное от │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д Бараново - Селитьба в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сосновском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.3 │Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 1,301 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10637,3 │ 16363,8 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Бовырино от │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д Люнда - Осиновка - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Бовырино в Воскресенском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.4 │Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │0,477 км/41,185 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 28395,8 │ 43682,0 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ п. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Малое Сущево │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от а/д Подъезд к с. Долгое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Поле в Спасском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.5 │Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 4,458 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 66181,9 │ 101809,6 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Борковка - д. │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кирилловка от а/д Спасское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- Варганы в Спасском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.6 │Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,454 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5298,5 │ 8150,8 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Первомайск - Конновка в │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городе областного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Первомайск Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.7 │Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 2,3 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 22859,6 │ 35165,7 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Круглово - д. │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Милино от а/д Шопша - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Иваново - Н.Новгород в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городе областного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чкаловск Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.8 │Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 3,849 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 43988,0 │ 67668,0 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маресево - Каменка в │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Починковском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.9 │Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,777 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7608,1 │ 11703,7 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Кужадон от │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │а/д Кстово - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Д.Константиново - а/д │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Н.Новгород - Саратов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дальнеконстантиновском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.10│Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 3,855 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 67130,8 │ 103269,4 │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к д. Гари от а/д │ГКУ НО "ГУАД" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Каменки - Гремячки в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Богородском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.11│Нераспределенные суммы │Министерство транспорта и │ 2022 год │ 2022 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 206289,6 │ │ │

│ │финансирования из │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерального бюджета │ГКУ НО "ГУАД" [<\*>](#P1799) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.12│Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,67 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5389,3 │ 8290,6 │ 720,0 │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к ферме от а/д Кр. │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баки - Варнавино - │Краснобаковского района НО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Белышево - Ветлуга в │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Краснобаковском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.13│Съезды и подъездные пути │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,352 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2715,2 │ 4176,9 │ 363,0 │ │ │ │ │ │

│ │для объекта │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Животноводческий комплекс │Администрация Лысковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молочного направления │района НО [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(молочно-товарная ферма) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на 2500 фуражных коров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенная по адресу: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │РФ, Нижегородская область, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лысковский район, вблизи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Бармино" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.14│Строительство автодороги: │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,8 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6055,5 │ 9315,3 │ 809,0 │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к ООО │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Первомайский завод │Администрация г.о.г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заменителей молока" от а/д │Первомайск Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Глухово - Кошелиха - п. │области [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесозавода в г. Первомайск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.15│Строительство автодороги: │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,45 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9227,9 │ 14195,5 │1232,8 │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к ЗАО │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"АТИ-Агроальянс" от а/д │Администрация г.о.г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лукоянов - р.п. им. │Первомайск Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина - │области [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Первомайск в г. Первомайск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.16│Строительства │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 1,12 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10159,2 │ 15628,2 │1357,2 │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Подъезд к │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │животноводческой ферме, │Княгининского района НО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │складам для хранения зерна │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │КФХ Чарказян Г.Х. в д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ключищи от автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Подъезд к д. Б.Андреевка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от автодороги Работки - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Порецкое" в Княгининском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.17│Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,435 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5336,5 │ 8209,2 │ 712,9 │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к ферме N 1 в с. │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Петряксы Пильнинского │района НО [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области от а/д 22 ОП МЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │22Н-3457 Знаменское - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Петряксы (продолжение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги по ул. Советская с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Петряксы с западной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стороны) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.18│Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,64 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5846,6 │ 8994,0 │ 781,0 │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к ферме N 2 по ул. │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская с. Петряксы с │района НО [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │восточной стороны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пильнинского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.19│Строительство │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 0,77 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7516,3 │ 11562,6 │1004,0 │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Проезд от ул. Свободы с. │Администрация Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Старомочалеи до земель КФХ │района НО [<\*>](#P1799) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(МТФ N 2) в сторону с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жданово Пильнинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│7.11.1.20│Реконструкция автодороги │Министерство транспорта и │ 2020 год │ 2020 год │ │ │ │ │ │ │ │ 1,224 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10417,1 │ 16025,0 │1391,0 │ │ │ │ │ │

│ │Подъезд к │автомобильных дорог НО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │машинно-тракторному парку │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │колхоза им. Ленина (СПК) │Починковского района НО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Починковского района │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│М. │Подпрограмма М │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 76427,4 │ │ │ │ 78514,2 │ │ │ │ 78514,2 │ │ │ │

│ │"Обеспечение реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной программы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П. │П. Прочие мероприятия, │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │522397,0 │ │ │ │567639,2 │ │ │ │509601,5 │ │ │ │

│ │включенные в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственную программу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.1 │Оказание (выполнение) │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │310381,7 │ │ │ │337998,8 │ │ │ │296128,6 │ │ │ │

│ │государственных услуг в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализации Государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.1.1 │Оказание (выполнение) │Минсельхозпрод, ГБУ НО │ 2015 год │ 2025 год │100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│ 23567,5 │ │ │ │ 23503,0 │ │ │ │ 24339,0 │ │ │ │

│ │государственных услуг ГБУ НО │"Инновационно-консультационный│ │ │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Инновационно-консультационный │центр агропромышленного │ │ │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центр агропромышленного │комплекса Нижегородской │ │ │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса Нижегородской │области" [<\*\*>](#P1800) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.1.2 │Оказание (выполнение) │Минсельхозпрод, ГБУ НО "Архив │ 2015 год │ 2025 год │100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│ 2956,3 │ │ │ │ 3923,5 │ │ │ │ 4017,3 │ │ │ │

│ │государственных услуг ГБУ НО │агропромышленного комплекса │ │ │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Архив агропромышленного │"Горьковский" [<\*\*>](#P1800) │ │ │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса "Горьковский" │ │ │ │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.1.3 │Оказание (выполнение) │Минсельхозпрод, ГБУ НО "Волга"│ 2015 год │ 2025 год │100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│ 18876,3 │ │ │ │ 21467,6 │ │ │ │ 20032,4 │ │ │ │

│ │государственных услуг ГБУ НО │[<\*\*>](#P1800) │ │ │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Волга" │ │ │ │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.1.4 │Оказание (выполнение) │Минсельхозпрод, ГБПОУ │ 2015 год │ 2025 год │100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│ 36242,1 │ │ │ │ 37462,9 │ │ │ │ 38712,5 │ │ │ │

│ │государственных услуг ГБПОУ │"Ардатовский аграрный │ │ │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ардатовский аграрный │техникум" <\*\*> │ │ │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │техникум" │ │ │ │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.1.5 │Оказание (выполнение) │Минсельхозпрод, ГБПОУ │ 2015 год │ 2025 год │100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│ 76580,9 │ │ │ │ 98009,2 │ │ │ │ 54011,4 │ │ │ │

│ │государственных услуг ГБПОУ │"Работкинский аграрный │ │ │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Работкинский аграрный │колледж" <\*\*> │ │ │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │колледж" │ │ │ │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.1.6 │Оказание (выполнение) │Минсельхозпрод, ГБУ НО │ 2015 год │ 2025 год │100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│152158,6 │ │ │ │153632,6 │ │ │ │155016,0 │ │ │ │

│ │государственных услуг ГБУ НО │"Агротеххимцентр" <\*\*> │ │ │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Агротеххимцентр" │ │ │ │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.2 │Обеспечение выполнения целей, │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │205847,9 │ │ │ │220059,4 │ │ │ │205123,5 │ │ │ │

│ │задач и показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.2.1 │Субвенции на исполнение │Минсельхозпрод │ 2015 год │ 2025 год │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │100% исполнение │205847,9 │ │ │ │220059,4 │ │ │ │205123,5 │ │ │ │

│ │отдельных государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полномочий по поддержке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельскохозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.3 │Обеспечение деятельности │ │ 2015 год │ 2025 год │100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│ 6167,4 │ │ │ │ 9581,0 │ │ │ │ 8349,4 │ │ │ │

│ │подведомственных │ │ │ │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений, осуществляющих │ │ │ │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │функции заказчика, │ │ │ │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройщика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│П.3.1 │Оказание (выполнение) │Минсельхозпрод, ГКУ НО │ 2015 год │ 2025 год │100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│100% исполнение,│ 6167,4 │ │ │ │ 9581,0 │ │ │ │ 8349,4 │ │ │ │

│ │государственных услуг ГКУ │"Нижегородсельинвестстрой" │ │ │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │НО │ │ │ │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Нижегородсельинвестстрой" │ │ │ │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ услуг (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│ │Итого по государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3895746,7│ 1513548,2 │81631,4│18362069,4│4185018,5│ 1753425,3 │86392,8│18452768,1│3572463,9│ 1322777,4 │56821,5│21478038,9│

│ │программе "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса Нижегородской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┘

--------------------------------

<\*> Финансирование осуществляется в рамках основных мероприятий 2.6, 2.8 государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 303.

<\*\*> По согласованию.

Перечень используемых сокращений:

ГБПОУ "Ардатовский аграрный техникум" - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ардатовский аграрный техникум";

ГБПОУ "Работкинский аграрный колледж" - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Работкинский аграрный колледж";

ГБУ НО "Агротеххимцентр" - государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Агротеххимцентр";

ГБУ НО "Архив агропромышленного комплекса "Горьковский" - государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Архив агропромышленного комплекса "Горьковский";

ГБУ НО "Волга" - государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Волга";

ГБУ НО "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Нижегородской области" - государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Нижегородской области";

ГКУ НО "ГУАД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог";

ГКУ НО "Нижегородсельинвестстрой" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Нижегородсельинвестстрой";

ГП НО - государственное предприятие Нижегородской области;

Комитет госветнадзора - комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области;

Минсельхозпрод - министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;

Минсоцполитики - министерство социальной политики Нижегородской области;

Минтранс - министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

Минобр - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;

Минздрав - министерство здравоохранения Нижегородской области;

Минкультуры - министерство культуры Нижегородской области;

Минспорта - министерство спорта Нижегородской области;

Комитет госохотнадзора - комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области;

Орган МСУ - орган местного самоуправления муниципального района (городского округа), организации агропромышленного комплекса, на территории которого участвуют в реализации мероприятия подпрограммы государственной программы.